## CATÁLOGO DE CONCEPTOS
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
CATÁLOGO DE CONCEPTOS MODIFICADO
Concepto: |  |  | Fecha: | Concurso: | CEA-SC-RE-AD-042-09
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO |  |  | 2009-06-01 | Plazo de Ejecución: | 120 DIAS CALENDARIO
|  |  | INICIO: | Empresa:
2009-06-15
|  |  | TERMINO: | Representante:
2009-10-15
Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio | Total | Precio Unitario
|  |  |  | Unitario |  | con Letra
01.01.00 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO |  |  |  | 0
01.01.01 | RECOPILACION DE INFORMACION |  |  |  | 0
PTAR. ANT. RECO. EVA | ANTECEDENTES, RECOPILACION, EVALUACION Y ANALISIS DE LA FORMACION EXISTENTE | INFORME | 1
01.01.02 | AFORO Y MUESTREO |  |  |  | 0
PTAR AFOROS | AFORO | AFORO | 60
PTAR TOM MUES | TOMA DE MUESTRAS SIMPLES Y COMPUESTAS | MUESTRA | 35
PTAR P LABO | TRABAJO DE LABORATORIO | MUESTRA | 7
01.01.03 | ESTABLECIMIENTO DE DATOS BASICOS |  |  |  | 0
PTAR P POBL ACT | POBLACION ACTUAL Y FUTURA | INFORME | 1
PTAR P DISEÑ | GASTO DE DISEÑO, MODULACION Y PROYECCION DEL GASTO | INFORME | 1
PTAR FACT DISE | FACTORES DE DISEÑO | INFORME | 1
01.01.04 | SELECCIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE ALTERNATIVAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO |  |  |  | 0
PTAR ELAB ALTE | ELABORACION DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES | ALTERANT | 5
PTAR EVAL FACT T | EVALUACION DE FACTIBILIDAD TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES | ALTERANT | 5
PTAR EVAL FACT E | EVALUACION DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES | ALTERANT | 5
PTAR P ALTE TRAM | SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES PARA LE SELECCIÓN DEL TERRENO | ALTERANT | 1
01.01.05 | TOPOGRAFIA |  |  |  | 0
PTAR P REFE CORD | REFERENCIACION A SISTEMA DE COORDENADAS | PUNTO | 2
PTAR P LEVA TOPO | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO PARA LA PLANTA | HA | 2
PTAR P TOPO LINE | TOPOGRAFIA DE LINEA DE INFLUENTE Y EFLUENTE DE LA PLANTA (COLECTOR - EMISOR) | KM | 2
01.01.06 | GEOTECNIA |  |  |  | 0
PTAR EXCA POZO | EXCAVACION DE POZOS A CIELO ABIERTO (PCA) CON MAQUINA EN UN AREA DE 1 x 1.50 MT. HASTA 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD O ENCONTRAR EL NAG O MATERIAL NO ATACABLE, INCLUYE: MUESTREO ALTERADO PARA ENSAYES DE LABORATORIO | POZO | 4
PTAR P MEDI RESI | MEDICION DE LA RESISTIVIDAD | MEDICION | 4
PTAR P OBTE CUBI | OBTENCION DE MUESTRAS CUBICAS INALTERADAS DE 20x20x20 CMS. DEBIDAMENTE PROTEGIDAS | MUESTRA | 4
PTAR P CONT AGUA | MUESTREO, CONTENIDO DE AGUA Y PREPARACION DE MUESTRAS PARA ESTUDIOS DE CORROSION | MUESTRA | 4
PTAR P PERF C/EQU | PERFORACION CON MAQUINA DONDE SE REALIZARA SONDEO MIXTO DE PENETRACION ESTANDA A 10 METROS DE PROFUNDIDAD Y MUESTREO EN SUELOS BLANDOS CON TUBO DE PARED DELGADA TIPO SHELBY DE 10 CENTIMETROS DE DIAMETRO, TUBO DENTADO O BARRIL DENISON | ML | 20
PTAR P TRAS MAQU | TRASLADO DE EQUIPO DE PERFORACION (IDA Y VUELTA) | TRASL | 1
PTAR P TRAB ANAL | TRABAJO Y ANALISIS DE LABORATORIO | PRUEBA | 20
01.01.07 | PROYECTO EJECUTIVO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA |  |  |  | 0
PTAR P PROY FUN | PROYECTO FUNCIONAL | PROY | 1
PTAR P RPROY MECA | PROYECTO MECANICO | PROY | 1
PTAR P PROY ELECT | PROYECTO ELECTRICO | PROY | 1
PTAR P PROY INST | PROYECTO DE INTRUMENTACION BASICA | PROY | 1
PTAR P PROY ESTR | PROYECTO ESTRUCTURAL | PROY | 1
PTAR P PROY COLE | PROYECTO DE COLECTORES/EMISORES | PROY | 1
PTAR P ELAB PLAN | ELABORACION DE PLANOS | LOTE | 1
01.01.08 | DOCUMENTACION DE CONCURSO |  |  |  | 0
PTAR ESPE | ESPECIFICACIONES | LOTE | 1
PTAR CATA CONC | CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS BASE INCLUYENDO ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS | LOTE | 1
01.01.09 | MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  |  |  | 0
PTAR P MANU OPER | MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | LOTE | 1
01.01.10 | ELABORACION E INTEGRACION DE INFORME FINAL |  |  |  | 0
PTAR P INFO FINA | INFORME FINAL (PARA ENTREGAR 3 JUEGOS COMPLETOS CON CD Y 3 JUEGOS COMPLETOS DE PLANOS CON CD) | LOTE | 1
RESUMEN DE PARTIDAS
01.01.00 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO |  |  |  | 0
01.01.01 | RECOPILACION DE INFORMACION |  |  |  | 0
01.01.02 | AFORO Y MUESTREO |  |  |  | 0
01.01.03 | ESTABLECIMIENTO DE DATOS BASICOS |  |  |  | 0
01.01.04 | SELECCIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE ALTERNATIVAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO |  |  |  | 0
01.01.05 | TOPOGRAFIA |  |  |  | 0
01.01.06 | GEOTECNIA |  |  |  | 0
01.01.07 | PROYECTO EJECUTIVO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA |  |  |  | 0
01.01.08 | DOCUMENTACION DE CONCURSO |  |  |  | 0
01.01.09 | MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  |  |  | 0
01.01.10 | ELABORACION E INTEGRACION DE INFORME FINAL |  |  |  | 0
| TOTAL DEL PRESUPUESTO. |  |  |  | 0
|  | MONTO DE LA PROPUESTA (SIN I.V.A.): |  |  | 0
#NAME?